## inwestorski
KOSZTORYS OFERTOWY Rozdz. III.1
na wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga - ul. Kopernika w Radomyślu Wielkim
( długości 120 mb)
Lp. | Nr SST CPV | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Roboty przygotowawcze
1.1 | 01.01.01 45 11 27 30 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 1500 | 0
Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1. Podbudowa
2.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Wyk. koryta na poszerz. istn. jezdni, z profilowaniem i zagęszcz. podłoża, głęb. 30 cm, grunt kat. III | m2 |  | 12 | 0
2.2 | 04.02.01 45 23 33 20 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 8 | 0
2.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 18 | 0
1.1 | 04.03.01 45 23 33 20 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem <120 m x 4,3 m> = 516 m2 | m2 | 516
1.2 | 04.03.01 45 23 33 20 | Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, gr. frezowania śr. 4 cm <60 m2> | m2 | 60
1.3 | 04.03.01 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 20 cm (po zagęszczeniu) - podbudowa górna <120 m x 4,3 m > = 516 m2 | m2 | 516 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 5,0m = 3 250m2
Razem poz. 1. Podbudowa
2. Roboty nawierzchniowe
2.1 | 04.08.01 45 23 33 20 | Wyk. w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm (po zagęszczeniu) dla ruchu kat. KR 1 < 120 m x 3,8 m> = 456 m2 | m2 | 456 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,1m = 2 015 m2
2.2 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm (po zagęszczeniu) dla ruchu kat. KR 1 < 120 m x 3,7 m> = 444 m2 | m2 | 444 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,0m = 1 950m2
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe
3. Roboty pozostałe
3.1 | 01.02.11 45 23 33 20 | Regulacja pionowa kratek sciekowych | szt | 4
3.2 | 01.02.11 45 23 33 20 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych fi 1000 mm i fi1200 mm | szt | 5
Razem poz. 3 Roboty ziemne i wykończeniowe
4. | CENA NETTO (suma poz. od 1.1 do 3.2):
5. | PODATEK VAT (23% od poz. 4):
6. | CENA BRUTTO (suma poz. 4+5):