## inwestorski
KOSZTORYS OFERTOWY Rozdz. III.9
na wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga gminna Zgórsko w kier. stadionu
( długości 250 mb od drogi wojew. w kier. stadionu)
Lp. | Nr SST CPV | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Roboty przygotowawcze
1.1 | 01.01.01 45 11 27 30 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 1500 | 0
Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
1. Podbudowa
2.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Wyk. koryta na poszerz. istn. jezdni, z profilowaniem i zagęszcz. podłoża, głęb. 30 cm, grunt kat. III | m2 |  | 12 | 0
2.2 | 04.02.01 45 23 33 20 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 10 cm z piasku, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 8 | 0
2.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm, na poszerzeniach istn. nawierzchni | m2 |  | 18 | 0
1.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem <250 m x 4,2 m>+ 16 m2 = 1066 m2 | m2 | 1066 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 5,0m = 3 250m2
1.2 | 04.03.01 45 23 33 20 | Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej, gr. frezowania śr. 4 cm < 25 m2> | m2 | 25
1.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 15 cm (po zagęszczeniu) - podbudowa górna <250 m x 4,2 m > + 16 m2 = 1066 m2 | m2 | 1066
Razem poz. 1. Podbudowa
2. Roboty nawierzchniowe
2.1 | 05.03.05 45 23 33 20 | Wyk. w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm (po zagęszczeniu), dla ruchu kat. KR 1 < 250 m x 3,6 m > +16 m2 = 916 m2 | m2 | 916 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,1m = 2 015 m2
2.2 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm (po zagęszczeniu) dla ruchu kat. KR 1 < 250 m x 3,5 m> + 16 m2 = 891m2 | m2 | 891 |  |  | km 0+000 - 0+650 = 650m x 3,0m = 1 950m2
Razem poz. 2. Roboty nawierzchniowe
3. Roboty ziemne i wykończeniowe
3.1 | 02.03.01 45 11 12 00-0 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej sam. samowył. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszcz. (uzupełnienie poboczy) | m3 | 30
3.2 | 04.04.02 45 23 33 20 | Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm < 250 m x 0,3 m x 2> = 150 m2 | m2 | 150
Razem poz. 3 Roboty ziemne i wykończeniowe
4. | CENA NETTO (suma poz. od 1.1 do 3.2):
5. | PODATEK VAT (23% od poz. 4):
6. | CENA BRUTTO (suma poz. 4+5):